## Slide 1
2023년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
2023. 09. 26.
Project
다중 CCTV 카메라를 이용한 동적 객체 연속적 탐지 및 추적
안성인(2022254004)

## Slide 2
2023년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
연구 배경
기존 연구(or 기술)의 한계
연구 목표
연구 추진 방법
추진 일정
기대 효과
Contents

## Slide 3
연구 배경
프로젝트 제목
1.
(한글) 다중 CCTV 카메라를 이용한 동적 객체 연속적 탐지 및 추적
(영문) Continuous Detection and Tracking of Dynamic Objects Using Multiple CCTV Cameras
연구 배경
2.
- 1 -
현대 사회에서의 CCTV의 활용도는 급속도로 증가하고 있으며, 특히 공공 장소나 상업 지역에서의 안전 및 보안 강화를 위해 사용되고 있음.
이러한 CCTV 카메라들을 통해 동적 객체(사람)의 연속적인 움직임을 탐지하고 추적하는 기술은 보안 및 사건 사고 대응 등의 다양한 분야에서의 활용 가능성이 큼.

## Slide 4
연구 목표
- 2 -
기존 연구(or 기술)의 한계
1.
연구 목표
2.
단일 CCTV 카메라를 활용한 객체 탐지 및 추적 기술은 이미 다양하게 개발되어 있지만, 여러 카메라 간의 연계 및 통합 추적이 어려움.
각 카메라 간의 시점 차이와 환경 요소 등으로 인해 동일 객체의 ID 연계 및 연속적인 움직임 탐지에 한계가 존재함.
다중 CCTV 카메라 환경에서 동적 객체의 연속적인 움직임을 탐지하고 추적하는 모델 구현.
카메라 간 동일 객체의 추적 ID 연계 기능 개발.
동적 객체의 연속적인 움직임 및 위치 정보를 정확하게 탐지하고 기록.

## Slide 5
연구 방법론
1.
실험 설계(or 서비스 구성)
2.
- 3 -
연구 추진 방법
여러 지점의 CCTV 카메라로부터 이미지 데이터 수집.
YOLO를 활용한 동적 객체(사람) 탐지.
객체 추적 알고리즘(SORT, DeepSORT 등)을 사용하여 연속적 추적 구현.
다양한 카메라의 데이터를 통합하여 객체의 연속적인 움직임 분석.
추적 ID를 기반으로한 객체의 이동 경로 및 시간 정보 기록.
여러 지점의 CCTV 카메라로부터의 동적 객체 이미지 데이터 수집 (예: 특정 공공 장소의 1시간 동안의 영상 데이터).
YOLO 및 추적 알고리즘을 적용하여 동적 객체 탐지 및 추적 성능 평가.
여러 카메라 간의 추적 ID 연계 및 연속적인 움직임 탐지 성능 평가.

## Slide 6
추진일정 및 기대효과
추진 일정
1.
기대 효과
2.
여러 CCTV 카메라 간의 연계를 통한 동적 객체의 연속적 탐지 및 추적이 가능해짐.
실시간 환경에서의 객체 움직임에 대한 정확한 정보를 획득하여 사건 및 사고 대응에 활용.
고급 보안 시스템 및 스마트 시티 구축에 크게 기여.
- 4 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
계획서 발표 |  |  | 중간 발표(서론 및 방법론 확정) |  |  |  |  | 최종 발표(논문 및 발표자료 완성) |  |  |  |  |  | 
주요 추진 내용
수업 진행 내용
주제 선정 및 제목 결정
관련 연구 및 기술 조사
연구(or 개발) 방법론 확정
동적 객체 데이터 수집
접근 감지 및 알림 기능 프로토타입 개발
개발 검증 및 완료
발표자료 및 논문 작성

## Slide 7
감사합니다
2023년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서